## プロジェクトの計画
使う技術
Amazon AWS
Java
Spring Boot
| MySql | Redis
| Kubernetes |  | Docker
Apache Tomcat
Typescript
| React | Express.js |  | Next.js
Figma
Java/Spring Boot + REST + PostgreSQL + Docker + GitHub Actions +（可選 AWS）
例子：URL 短網址服務 / 待辦清單（含用戶、權限、排序/搜尋）/ 影像上傳與縮圖管線（S3、SQS 或 Kafka 事件流，若你想展示分散式）。
里程碑
W1：定題 + 需求 10 行；畫簡單架構圖；定義 3 個展示用 API 與成功指標（如 P95 latency、QPS 目標）。
W2：把「最小功能」做完：資料模型、CRUD、單元測試 ≥70% 覆蓋、Docker 一鍵啟動。
W3：加入觀測性（/health、結構化日誌、簡單指標），補 README（啟動、測試、架構圖、設計取捨）。
W4：上 GitHub 公開、接 GitHub Actions CI；錄 2–3 分鐘 Demo 影片；寫 1 篇技術筆記。
W5：邀 2 位同行/學長姐 Code Review；依意見修一版；補負載測試腳本（k6/JMeter）與結果。
W6：整理作品說明頁（中/英/日擇二）：問題背景→架構→技術要點→指標→未來改進；把連結放進履歷與 LinkedIn。
必備產出清單
公開 Repo（清晰 README + 架構圖 + ADR/設計取捨）
Demo 影片（2–3 分鐘）
自動化測試 & CI
一張「前後對比/指標圖」或壓測報告（可簡單）
發佈貼文（LinkedIn/Blog），方便面試官點進來看
路線選擇
A) 本機/單機示範（最快）
k3d 或 kind 起一個本機叢集
NGINX Ingress + Metrics Server
Postgres 用 StatefulSet（或乾脆用 Docker 外部 DB 也可以）
透過 Skaffold 或 kubectl kustomize 做本機快速迭代
👉 適合錄 Demo 影片與寫技術文：你能完整展示從 Docker → K8s 的部署流程與自動擴縮。
B) 雲端展示（求職更亮眼）
EKS / GKE / AKS 擇一（或用一台便宜 VPS + k3s）
影像推到 GHCR / Docker Hub
GitHub Actions：build → push → deploy 到 K8s
👉 可以給出「可瀏覽 URL」與 一鍵重佈署，面試超好講。
最小可展示的 K8s 清單（你需要的就這些）
1. Deployment（你的 Spring Boot 服務）
2. Service (ClusterIP)（供 Ingress 轉發）
3. Ingress（對外入口；本機用 NGINX Ingress）
4. ConfigMap（應用設定）
5. Secret（DB 密碼、JWT 秘鑰…）
6. HorizontalPodAutoscaler (HPA)（展示伸縮）
7. Postgres
Demo 可用 StatefulSet + PVC；
上雲建議用託管 DB（RDS / Cloud SQL），K8s 只放應用。
8. Resource requests/limits（讓 HPA/排程更合理）
GitHub Actions（CI/CD 思路）
1. CI：建置 + 測試 + 建 Docker image → 推到 GHCR/Docker Hub
2. CD：對 main 或 tag 觸發，用 kubectl 或 helm upgrade 部署
雲端叢集用 OIDC 或 Kubeconfig Secret
本機演示可改為手動 make deploy
風險與簡化策略
K8s 最容易失控在「功能太多」。先達成：可外網訪問 + HPA + 滾動升級，其餘（Service Mesh、Prometheus/Grafana、Helm chart 化）放第二階段。
資料庫不建議在 K8s 自管（為了穩定與成本），上雲就用託管 DB。
給面試官的敘事角度（你可以這樣講）
「我用 Spring Boot 做了一個可量化的服務，容器化後用 K8s 部署。為了可維運與擴展，我設定了 requests/limits 與 HPA，並以 Actuator 提供健康探針與指標。CI/CD 方面使用 GitHub Actions 從建置到部署，演示滾動升級與回滾，資料層上雲使用託管 DB 以降低營運風險。」

## Sheet1
🚀 AWS 部署計畫（示範系統版）
1. 基礎環境選擇
EC2 類型：
t3.small（2 vCPU / 2GB RAM）：約 USD 15–20/月 → 足夠跑 Spring Boot + PostgreSQL + Nginx。
若需要再多一點餘裕：t3.medium（2 vCPU / 4GB RAM），約 USD 30/月。
OS：Amazon Linux 2 / Ubuntu 22.04 LTS。
儲存：20 GB gp3 EBS（每月約 2 美元）。
網路：一個彈性 IP（Elastic IP，免費）。
👉 先用 EC2 + Docker/Kubernetes，暫時不用 EKS，因為 EKS 固定就要多收 70+ USD/月，不適合示範系統。
2. 架構規劃
[GitHub Actions]
¦
v
[Docker Build + Push to GHCR]
¦
v
[AWS EC2 (t3.small)] -- [k3s/kind]
¦
[Spring Boot Service + PostgreSQL]
¦
[NGINX Ingress Controller]
¦
https://demo.yourdomain.com
3. 部署步驟
A) 準備 EC2
1. 建立 EC2 instance（Ubuntu 22.04）。
2. 開啟 Security Group port：22 (SSH), 80 (HTTP), 443 (HTTPS)。
3. 安裝基礎工具：docker, docker-compose, kubectl, k3s（或 kind）。
B) 容器化應用
1. 在本地先寫好 Dockerfile（Spring Boot + JDK17 + JAR）。
2. PostgreSQL 可以：
放在同一台 EC2 用 Docker 容器；
或直接用 AWS RDS Free Tier（更專業，但多一點錢）。
3. 測試 docker-compose up 可以跑通。
C) Kubernetes（選擇性）
如果你想展示 K8s：在 EC2 上裝 k3s（輕量 K8s）。
部署 Deployment / Service / Ingress YAML。
開一個 Nginx Ingress Controller。
D) 網域與 HTTPS
1. 註冊一個便宜網域（Route53 或 Freenom 免費網域）。
2. 在 Route53 建立 DNS A record → 指向你的 EC2 Public IP。
3. 用 Certbot + Nginx Ingress → 免費的 Let’s Encrypt HTTPS。
E) CI/CD
GitHub Actions workflow：
1. Push → 建置 Docker image → 推到 GHCR（GitHub Container Registry）。
2. SSH 到 EC2 → kubectl rollout restart or docker-compose pull && up -d。
範例（最簡版）：
name: CI/CD
on:
push:
branches: [ main ]
jobs:
build-and-deploy:
runs-on: ubuntu-latest
steps:
- uses: actions/checkout@v4
- name: Build & Push Docker
run: ¦
docker build -t ghcr.io/${{ github.repository }}:latest .
echo ${{ secrets.GITHUB_TOKEN }} ¦ docker login ghcr.io -u ${{ github.actor }} --password-stdin
docker push ghcr.io/${{ github.repository }}:latest
- name: Deploy to EC2
uses: appleboy/ssh-action@v1.0.0
with:
host: ${{ secrets.EC2_HOST }}
username: ubuntu
key: ${{ secrets.EC2_SSH_KEY }}
script: ¦
docker pull ghcr.io/${{ github.repository }}:latest
docker-compose -f ~/app/docker-compose.yml up -d
4. 成本預估（每月）
項目 | 成本
EC2 (t3.small, 20GB EBS) | ~USD 17
Elastic IP | 0
流量（50GB/月內） | 幾乎免費
Route53 網域 | ~USD 1/月
總計 | ~USD 18–20
（若加 RDS 最便宜版，會再多 ~15 美元/月。）
5. Demo 包裝方式（面試可用）
「我做了一個 Spring Boot + PostgreSQL 的服務，容器化後部署在 AWS EC2 上，使用 Docker/Kubernetes 管理。CI/CD 採 GitHub Actions，自動部署並能滾動升級。Ingress 綁定自有網域並加上 HTTPS，系統可透過公開網址存取。」
你可以提供：
GitHub Repo（公開程式碼 + README）
Demo 網址
短 Demo 影片（2 分鐘，展示 CI/CD + API 呼叫）
⚡ 結論：
👉 AWS EC2 + Docker/K8s + GitHub Actions + 自有網域 = 成本低、能展示專業度、面試好講。
👉 RDS / EKS 可放在第二階段，若時間不夠先不用。
🎯 建議你 Demo 的重點（工程師＋架構思維）
1. 容器化 & 部署能力
後端、前端都 Docker 化。
CI/CD pipeline 自動建置 & 部署。
2. Kubernetes & 自動擴縮
Deployment + Service + Ingress 基本功。
HPA (Horizontal Pod Autoscaler) 示範 CPU / QPS 下的自動 scale out。
3. 分散式/解耦設計
一個主要服務（核心 API）+ 一個背景工作（worker）。
用 message queue（Kafka / RabbitMQ / SQS）連接，展示非同步處理。
4. 壓力測試與流量分流
k6/JMeter 壓測報告。
示範 scale out 前後的差異。
5. 資料庫設計
主 DB：PostgreSQL。
額外展示：NoSQL（Redis 或 MongoDB）做 cache / session / event log。
重點是「選型理由」，說明你如何考量關聯式 vs. 非關聯式。
6. 觀測性 (Observability)
健康檢查 /health
Metrics /actuator/prometheus
Log aggregation（簡單 stdout + ELK/EFK 可選）
7. 文件與架構圖
README 清楚說明：架構圖、技術選型、部署流程、CI/CD。
這是「面試官最愛看」的部分，因為比功能更能展示思考。
✅ 你 demo 的敘事方式（面試時可以這樣講）
「這個系統的功能很簡單，但我設計的重點在於如何讓它能夠在雲端可擴展、可維運。
我使用 Docker 把前後端容器化，再用 Kubernetes 部署，設定了自動擴縮與 Ingress。
資料存放在 PostgreSQL，並額外加了 Redis 作為快取。
背景任務透過 Kafka 處理，確保服務能在高流量下不會被同步請求壓垮。
我也做了壓測，展示系統在 scale out 前後的差異，並用 CI/CD pipeline 自動化部署到 AWS。」
👉 這種故事比「我做了一個 ToDo app」要有殺傷力太多了。
📌 結論
你不用花時間在「花俏功能」，CRUD 有就好。
把精力放在 Docker → K8s → 分散式 → 壓測 → 架構文件。
這樣的 demo 才能真的讓面試官看到你超越一般全端工程師、往系統架構師方向的實力。
太好了 🔥 我幫你設計一個 「架構導向 Demo 藍圖」，目標是：功能簡單，但能充分展示 架構設計能力、雲端部署經驗、可擴展性思維。
🏗️ 架構導向 Demo 藍圖
1. 功能主題（MVP）
👉 功能不用複雜，只要「大家懂」＋「能承載架構」
短網址服務（縮網址 → 轉址 → 點擊數統計）
或 待辦清單（含用戶 / 權限 / 查詢）
或 影像上傳 → 壓縮/縮圖 → 下載
📌 重點：功能是「載體」，讓你能展示 分散式架構 + DevOps 能力。
2. 架構藍圖
[Frontend: React] ----> [API Gateway / Ingress]
¦
----------------+-------------------
¦ ¦
[Spring Boot API] [Worker Service]
(CRUD / REST / GraphQL) (異步處理: 縮圖/統計)
¦ ¦
[PostgreSQL] ----------------------- [Redis/MongoDB]
¦
(持久化資料庫)
元件亮點
Spring Boot API：核心服務，提供 RESTful API。
Worker Service：非同步處理，透過 Kafka/SQS 接收事件。
PostgreSQL：主資料庫。
Redis/MongoDB：快取或儲存事件日誌。
Ingress (NGINX)：K8s 對外入口。
CI/CD (GitHub Actions)：自動化 build & deploy。
Kubernetes (k3s/EKS)：管理容器 + HPA 自動擴縮。
監控：Spring Boot Actuator + Prometheus（可選 Grafana）。
3. 技術清單（必備＋加分）
必備
後端：Java 17 + Spring Boot + Spring Data JPA
前端：React (Vite + Tailwind) 簡單 UI
資料庫：PostgreSQL
容器：Docker + docker-compose
CI/CD：GitHub Actions
部署：AWS EC2 + k3s（Kubernetes 輕量版）
Ingress：NGINX + Let’s Encrypt（免費 HTTPS）
加分
非同步處理：Kafka 或 SQS + Worker Service
NoSQL：Redis (快取 / session)
壓測：k6 / JMeter
觀測性：Prometheus + Grafana
文件：README（架構圖 + 技術選型 + 部署流程）
4. Demo 要展示的重點
1. 功能跑得起來：能 CRUD 或產生短網址。
2. CI/CD：push → 自動 build → deploy → 更新服務。
3. K8s HPA：壓測 → Pod 自動擴縮。
4. 非同步處理：請求送入 Queue → Worker 消化 → 結果寫回 DB。
5. DB 選型解釋：為什麼核心數據用 PostgreSQL、為什麼 cache/log 用 Redis/MongoDB。
6. 觀測性：Prometheus 抓 metrics，Grafana 出圖表。
7. 架構文件：清楚的架構圖、技術選型、優缺點。
5. 六週里程碑（架構導向版）
Week 1
定題（短網址 / ToDo / 影像管線）
Spring Boot + PostgreSQL（CRUD MVP）
React + 基本 UI
Week 2
Docker 化（API + Frontend + DB）
docker-compose 本地跑通
GitHub Actions：CI (build + test)
Week 3
部署 AWS EC2（Docker Compose → k3s）
Ingress + 免費網域 + HTTPS
Week 4
加入 Redis 或 MongoDB
非同步處理（Kafka / SQS + Worker Service）
CI/CD 自動部署
Week 5
壓測（k6 / JMeter）
加 HPA（自動擴縮）
加監控（Actuator + Prometheus）
Week 6
文件化（README + 架構圖 + 部署步驟）
Demo 錄影（CI/CD 流程 + scale out showcase）
發布在 GitHub / LinkedIn
6. 面試包裝方式
你可以用這個故事線：
1. 我選了一個簡單的功能作為案例，但重點在系統設計。
2. 我容器化並部署到 AWS，使用 Kubernetes 管理。
3. 我設計了異步處理與 cache，展示分散式思維。
4. 我做了壓測與自動擴縮，證明系統可伸縮。
5. 我文件化整個架構，讓其他人能一鍵重現。
✅ 這樣的 Demo，不管是履歷寫「Side Project」、還是面試拿出來講，都能展現你不只是寫 code，而是有 架構與 DevOps 能力。
🎯 就你的 Demo 來看
如果重點是「業界普遍熟悉、能快速上手」 → MySQL ✅
面試官幾乎不用解釋，所有人都懂。
適合 CRUD + 基本交易，展示「K8s + CI/CD」就夠。
如果重點是「展示架構思維 & 技術選型能力」 → PostgreSQL ✅
你可以說：
「我選 PostgreSQL，是因為它在 JSONB 與全文檢索上能同時 cover SQL 與類 NoSQL 場景，適合混合型應用。」
這會比「我用 MySQL 因為大家都用」更亮眼。
✅ 我的建議
因為你這個 Demo 是為了 架構展示 + 求職加分，我會推薦你用 PostgreSQL：
1. 在日本與國際大廠（金融、AI、資料密集公司），PostgreSQL 的接受度很高。
2. 你可以順便展示一些 進階功能（例如：JSONB 存事件 log、全文檢索 API）。
3. 在面試時比較有得講，不只是「我用了最常見的 MySQL」。
🔮 最佳策略
主要 DB：PostgreSQL（核心 CRUD + JSONB / 檢索）
輔助快取/非關聯式：Redis（展示多樣化存取模型）
這樣你可以在面試時說：
「主要業務資料我放 PostgreSQL，因為它能同時處理結構化與 JSONB 半結構化資料。
為了加速，我另外用 Redis 做快取，這樣可以展示不同資料庫選型的思維。」
要不要我幫你整理一個 「PostgreSQL + Redis」在 Demo 系統的分工設計表？
這樣你就能直接把它放到架構圖和 README 裡，講解時更有層次。
你說：
好 幫我整理一下
ChatGPT 說：
太好了 👍 我幫你整理一個 「PostgreSQL + Redis 在 Demo 系統的分工設計表」，這樣你在 README 或面試時能清楚說明 為什麼這樣選型。
🗄️ PostgreSQL + Redis 分工設計表
層面 | PostgreSQL（關聯式主資料庫） | Redis（非關聯式快取 / Key-Value store）
定位 | 系統的「真實來源」(System of Record) | 輔助角色，加速讀取、減少 DB 壓力
存放資料 | - 使用者帳號、密碼（hash） | - 熱門查詢結果快取（短網址查詢結果 / 待辦清單列表）
| - 主要業務資料（例如短網址 mapping、待辦事項） | - Session / Token 快取（登入狀態）
| - 系統事件紀錄（transaction log） | - 限流（Rate Limiting counter）
資料型態 | - 結構化表格 (Users, Tasks, UrlMapping) | - Key-Value
| - 半結構化 JSONB 欄位（事件 log、metadata） | - TTL 到期機制（快取自動過期）
- 計數器（Page views, API hits）
優勢展示 | - 關聯查詢 (JOIN) | - 超快讀寫 (in-memory)
| - 交易一致性 (ACID) | - 自動過期適合快取
| - JSONB：同時處理 SQL + NoSQL | - 適合限流與排行榜場景
架構角色 | 核心數據庫（必須保證一致性與持久化） | 快取 / 暫存層（失效可回 DB 重建）
示範價值 | 展示你能處理 正規化資料設計 + 半結構化資料 (JSONB) | 展示你理解 高併發場景下的快取策略、限流、Session 管理
🔧 Demo 系統應用案例
短網址服務 (URL Shortener)
PostgreSQL：
Table: url_mapping(id, original_url, short_code, created_at)
JSONB: access_logs 存取紀錄（IP, UserAgent, Time）
Redis：
快取 short_code → original_url 映射，避免每次查 DB
計算點擊次數（incr short_code:views）
待辦清單 (ToDo App)
PostgreSQL：
Table: tasks(id, user_id, title, status, created_at)
Redis：
快取使用者的任務列表，避免 DB 熱點查詢
存 JWT / Session token，做登入驗證
影像上傳 / 縮圖服務
PostgreSQL：
Table: images(id, user_id, original_path, status, created_at)
Redis：
任務佇列（簡單替代 MQ，存待處理圖片的 ID）
短期快取縮圖下載連結（有 TTL，過期自動清掉）
📖 面試時的敘事話術
你可以這樣說：
「我在系統裡使用了兩種不同的資料存取模型。
核心的使用者與業務資料放在 PostgreSQL，因為它能提供交易一致性，也能利用 JSONB 存半結構化資料。
但像短網址的查詢、登入 Session、點擊次數，這些高頻操作就放在 Redis，因為它在記憶體裡速度非常快，還能利用 TTL 自動清除。
這樣的設計讓系統既可靠又能在高併發場景下保持效能。」
✅ 這樣的分工能突顯：
你了解 關聯式 vs 非關聯式的適用場景
你能做 架構選型（而不是盲目選一個 DB）
你能在面試時「有得講」，而不是只有 CRUD Demo

## 将来応募したい会社
google japan | 六本目 | LinkedIn
Amazon japan |  | Wantedly
Microsoft Japan |  | Green
Meta |  | BizReach
Salesforce Japan |  | Leverages
Adobe Japan |  | Geekly
Datadog Japan
Elastic
Snowflake
apple
SmartHR
Sansan
freee
teamlab
paypay
yahooline
楽天
ニトリ