## プロジェクトの計画
使う技術
部分 |  | 技術
フロントエンド言語 |  | React、typescript、Express.js、Next.js
バックグランド言語 |  | Java、Spring Boot、RESTAPI
サーバー |  | Apache Tomcat
データベース |  | PostgreSQL、Redis
仮想化技術 |  | Docker、Kubernetes
クラウド |  | Amazon AWS
UIUX |  | Figma
システム機能
ゲストアカウント
管理者アカウント
短縮ユーアールエル(自分のサイトのURLは短縮するのがいいと思います)
タスク管理リスト(ユーザー、権限、並べ替え、検索)
Java/Spring Boot + REST + PostgreSQL + Docker + GitHub Actions +（可選 AWS）
例子：URL 短網址服務 / 待辦清單（含用戶、權限、排序/搜尋）/ 影像上傳與縮圖管線（S3、SQS 或 Kafka 事件流，若你想展示分散式）。
里程碑
W1：定題 + 需求 10 行；畫簡單架構圖；定義 3 個展示用 API 與成功指標（如 P95 latency、QPS 目標）。
W2：把「最小功能」做完：資料模型、CRUD、單元測試 ≥70% 覆蓋、Docker 一鍵啟動。
W3：加入觀測性（/health、結構化日誌、簡單指標），補 README（啟動、測試、架構圖、設計取捨）。
W4：上 GitHub 公開、接 GitHub Actions CI；錄 2–3 分鐘 Demo 影片；寫 1 篇技術筆記。
W5：邀 2 位同行/學長姐 Code Review；依意見修一版；補負載測試腳本（k6/JMeter）與結果。
W6：整理作品說明頁（中/英/日擇二）：問題背景→架構→技術要點→指標→未來改進；把連結放進履歷與 LinkedIn。
必備產出清單
公開 Repo（清晰 README + 架構圖 + ADR/設計取捨）
Demo 影片（2–3 分鐘）
自動化測試 & CI
一張「前後對比/指標圖」或壓測報告（可簡單）
發佈貼文（LinkedIn/Blog），方便面試官點進來看
路線選擇
A) 本機/單機示範（最快）
k3d 或 kind 起一個本機叢集
NGINX Ingress + Metrics Server
Postgres 用 StatefulSet（或乾脆用 Docker 外部 DB 也可以）
透過 Skaffold 或 kubectl kustomize 做本機快速迭代
👉 適合錄 Demo 影片與寫技術文：你能完整展示從 Docker → K8s 的部署流程與自動擴縮。
B) 雲端展示（求職更亮眼）
EKS / GKE / AKS 擇一（或用一台便宜 VPS + k3s）
影像推到 GHCR / Docker Hub
GitHub Actions：build → push → deploy 到 K8s
👉 可以給出「可瀏覽 URL」與 一鍵重佈署，面試超好講。
最小可展示的 K8s 清單（你需要的就這些）
1. Deployment（你的 Spring Boot 服務）
2. Service (ClusterIP)（供 Ingress 轉發）
3. Ingress（對外入口；本機用 NGINX Ingress）
4. ConfigMap（應用設定）
5. Secret（DB 密碼、JWT 秘鑰…）
6. HorizontalPodAutoscaler (HPA)（展示伸縮）
7. Postgres
Demo 可用 StatefulSet + PVC；
上雲建議用託管 DB（RDS / Cloud SQL），K8s 只放應用。
8. Resource requests/limits（讓 HPA/排程更合理）
GitHub Actions（CI/CD 思路）
1. CI：建置 + 測試 + 建 Docker image → 推到 GHCR/Docker Hub
2. CD：對 main 或 tag 觸發，用 kubectl 或 helm upgrade 部署
雲端叢集用 OIDC 或 Kubeconfig Secret
本機演示可改為手動 make deploy
風險與簡化策略
K8s 最容易失控在「功能太多」。先達成：可外網訪問 + HPA + 滾動升級，其餘（Service Mesh、Prometheus/Grafana、Helm chart 化）放第二階段。
資料庫不建議在 K8s 自管（為了穩定與成本），上雲就用託管 DB。
給面試官的敘事角度（你可以這樣講）
「我用 Spring Boot 做了一個可量化的服務，容器化後用 K8s 部署。為了可維運與擴展，我設定了 requests/limits 與 HPA，並以 Actuator 提供健康探針與指標。CI/CD 方面使用 GitHub Actions 從建置到部署，演示滾動升級與回滾，資料層上雲使用託管 DB 以降低營運風險。」

## システム構成図
Client
↓ https://example.com
Ingress Controller (Nginx)
├── /login → login-svc → login Pod1, Pod2
└── /api → ap-svc → ap Pod
login/ap Pods
├── redis-svc → redis Pod
└── postgres-svc → postgres Pod
|  |  | client |  |  |  |  | ubuntu 20
Kubernetes (k3s)
React
typescript
|  | Express.js | [6 empty] | redis-svc |  |  | postgres-svc
|  | Next.js |  | Service | [5 empty] | Pod |  |  | Pod
[10 empty] | Redis |  |  | PostgreSQL
login-svc
|  |  |  | Nginx | Pod
Ingress
Controller
login server 1
[5 empty] | (Java spring boot) | [5 empty] | ap-svc
Pod
AP server
[5 empty] | Pod |  |  |  |  | (Java spring boot)
login server 2
(Java spring boot)
🔹 2. 為什麼很多公司還是用 Spring Boot 做 Login Server？
1. 一致性：整個系統同一技術棧，方便團隊維護。
2. 生態強：Spring Security + OAuth2 Client/Server + JWT 整合簡單。
3. 登入邏輯通常不會超重：只要設計成 Stateless（發 JWT/Session ID 存 Redis），其實效能足夠。
4. 可水平擴展：登入服務可以單獨 scale out（多開幾個副本），並不一定要換框架。

## Sheet5
中文 | 日本語 | ふりがな
影像上傳 | 画像アップロード | がぞう アップロード
縮圖 | サムネイル生成 | サムネイル せいせい
管線（Pipeline） | パイプライン | パイプライン
事件流（Event Stream） | イベントストリーム | イベントストリーム

## プロジェクトの計画_バックアップ
使う技術
Amazon AWS
Java
Spring Boot
| MySql | Redis
| Kubernetes |  | Docker
Apache Tomcat
Typescript
| React | Express.js |  | Next.js
Figma
Java/Spring Boot + REST + PostgreSQL + Docker + GitHub Actions +（可選 AWS）
例子：URL 短網址服務 / 待辦清單（含用戶、權限、排序/搜尋）/ 影像上傳與縮圖管線（S3、SQS 或 Kafka 事件流，若你想展示分散式）。
里程碑
W1：定題 + 需求 10 行；畫簡單架構圖；定義 3 個展示用 API 與成功指標（如 P95 latency、QPS 目標）。
W2：把「最小功能」做完：資料模型、CRUD、單元測試 ≥70% 覆蓋、Docker 一鍵啟動。
W3：加入觀測性（/health、結構化日誌、簡單指標），補 README（啟動、測試、架構圖、設計取捨）。
W4：上 GitHub 公開、接 GitHub Actions CI；錄 2–3 分鐘 Demo 影片；寫 1 篇技術筆記。
W5：邀 2 位同行/學長姐 Code Review；依意見修一版；補負載測試腳本（k6/JMeter）與結果。
W6：整理作品說明頁（中/英/日擇二）：問題背景→架構→技術要點→指標→未來改進；把連結放進履歷與 LinkedIn。
必備產出清單
公開 Repo（清晰 README + 架構圖 + ADR/設計取捨）
Demo 影片（2–3 分鐘）
自動化測試 & CI
一張「前後對比/指標圖」或壓測報告（可簡單）
發佈貼文（LinkedIn/Blog），方便面試官點進來看
路線選擇
A) 本機/單機示範（最快）
k3d 或 kind 起一個本機叢集
NGINX Ingress + Metrics Server
Postgres 用 StatefulSet（或乾脆用 Docker 外部 DB 也可以）
透過 Skaffold 或 kubectl kustomize 做本機快速迭代
👉 適合錄 Demo 影片與寫技術文：你能完整展示從 Docker → K8s 的部署流程與自動擴縮。
B) 雲端展示（求職更亮眼）
EKS / GKE / AKS 擇一（或用一台便宜 VPS + k3s）
影像推到 GHCR / Docker Hub
GitHub Actions：build → push → deploy 到 K8s
👉 可以給出「可瀏覽 URL」與 一鍵重佈署，面試超好講。
最小可展示的 K8s 清單（你需要的就這些）
1. Deployment（你的 Spring Boot 服務）
2. Service (ClusterIP)（供 Ingress 轉發）
3. Ingress（對外入口；本機用 NGINX Ingress）
4. ConfigMap（應用設定）
5. Secret（DB 密碼、JWT 秘鑰…）
6. HorizontalPodAutoscaler (HPA)（展示伸縮）
7. Postgres
Demo 可用 StatefulSet + PVC；
上雲建議用託管 DB（RDS / Cloud SQL），K8s 只放應用。
8. Resource requests/limits（讓 HPA/排程更合理）
GitHub Actions（CI/CD 思路）
1. CI：建置 + 測試 + 建 Docker image → 推到 GHCR/Docker Hub
2. CD：對 main 或 tag 觸發，用 kubectl 或 helm upgrade 部署
雲端叢集用 OIDC 或 Kubeconfig Secret
本機演示可改為手動 make deploy
風險與簡化策略
K8s 最容易失控在「功能太多」。先達成：可外網訪問 + HPA + 滾動升級，其餘（Service Mesh、Prometheus/Grafana、Helm chart 化）放第二階段。
資料庫不建議在 K8s 自管（為了穩定與成本），上雲就用託管 DB。
給面試官的敘事角度（你可以這樣講）
「我用 Spring Boot 做了一個可量化的服務，容器化後用 K8s 部署。為了可維運與擴展，我設定了 requests/limits 與 HPA，並以 Actuator 提供健康探針與指標。CI/CD 方面使用 GitHub Actions 從建置到部署，演示滾動升級與回滾，資料層上雲使用託管 DB 以降低營運風險。」

## Sheet1
🚀 AWS 部署計畫（示範系統版）
1. 基礎環境選擇
EC2 類型：
t3.small（2 vCPU / 2GB RAM）：約 USD 15–20/月 → 足夠跑 Spring Boot + PostgreSQL + Nginx。
若需要再多一點餘裕：t3.medium（2 vCPU / 4GB RAM），約 USD 30/月。
OS：Amazon Linux 2 / Ubuntu 22.04 LTS。
儲存：20 GB gp3 EBS（每月約 2 美元）。
網路：一個彈性 IP（Elastic IP，免費）。
👉 先用 EC2 + Docker/Kubernetes，暫時不用 EKS，因為 EKS 固定就要多收 70+ USD/月，不適合示範系統。
2. 架構規劃
[GitHub Actions]
¦
v
[Docker Build + Push to GHCR]
¦
v
[AWS EC2 (t3.small)] -- [k3s/kind]
¦
[Spring Boot Service + PostgreSQL]
¦
[NGINX Ingress Controller]
¦
https://demo.yourdomain.com
3. 部署步驟
A) 準備 EC2
1. 建立 EC2 instance（Ubuntu 22.04）。
2. 開啟 Security Group port：22 (SSH), 80 (HTTP), 443 (HTTPS)。
3. 安裝基礎工具：docker, docker-compose, kubectl, k3s（或 kind）。
B) 容器化應用
1. 在本地先寫好 Dockerfile（Spring Boot + JDK17 + JAR）。
2. PostgreSQL 可以：
放在同一台 EC2 用 Docker 容器；
或直接用 AWS RDS Free Tier（更專業，但多一點錢）。
3. 測試 docker-compose up 可以跑通。
C) Kubernetes（選擇性）
如果你想展示 K8s：在 EC2 上裝 k3s（輕量 K8s）。
部署 Deployment / Service / Ingress YAML。
開一個 Nginx Ingress Controller。
D) 網域與 HTTPS
1. 註冊一個便宜網域（Route53 或 Freenom 免費網域）。
2. 在 Route53 建立 DNS A record → 指向你的 EC2 Public IP。
3. 用 Certbot + Nginx Ingress → 免費的 Let’s Encrypt HTTPS。
E) CI/CD
GitHub Actions workflow：
1. Push → 建置 Docker image → 推到 GHCR（GitHub Container Registry）。
2. SSH 到 EC2 → kubectl rollout restart or docker-compose pull && up -d。
範例（最簡版）：
name: CI/CD
on:
push:
branches: [ main ]
jobs:
build-and-deploy:
runs-on: ubuntu-latest
steps:
- uses: actions/checkout@v4
- name: Build & Push Docker
run: ¦
docker build -t ghcr.io/${{ github.repository }}:latest .
echo ${{ secrets.GITHUB_TOKEN }} ¦ docker login ghcr.io -u ${{ github.actor }} --password-stdin
docker push ghcr.io/${{ github.repository }}:latest
- name: Deploy to EC2
uses: appleboy/ssh-action@v1.0.0
with:
host: ${{ secrets.EC2_HOST }}
username: ubuntu
key: ${{ secrets.EC2_SSH_KEY }}
script: ¦
docker pull ghcr.io/${{ github.repository }}:latest
docker-compose -f ~/app/docker-compose.yml up -d
4. 成本預估（每月）
項目 | 成本
EC2 (t3.small, 20GB EBS) | ~USD 17
Elastic IP | 0
流量（50GB/月內） | 幾乎免費
Route53 網域 | ~USD 1/月
總計 | ~USD 18–20
（若加 RDS 最便宜版，會再多 ~15 美元/月。）
5. Demo 包裝方式（面試可用）
「我做了一個 Spring Boot + PostgreSQL 的服務，容器化後部署在 AWS EC2 上，使用 Docker/Kubernetes 管理。CI/CD 採 GitHub Actions，自動部署並能滾動升級。Ingress 綁定自有網域並加上 HTTPS，系統可透過公開網址存取。」
你可以提供：
GitHub Repo（公開程式碼 + README）
Demo 網址
短 Demo 影片（2 分鐘，展示 CI/CD + API 呼叫）
⚡ 結論：
👉 AWS EC2 + Docker/K8s + GitHub Actions + 自有網域 = 成本低、能展示專業度、面試好講。
👉 RDS / EKS 可放在第二階段，若時間不夠先不用。
🎯 建議你 Demo 的重點（工程師＋架構思維）
1. 容器化 & 部署能力
後端、前端都 Docker 化。
CI/CD pipeline 自動建置 & 部署。
2. Kubernetes & 自動擴縮
Deployment + Service + Ingress 基本功。
HPA (Horizontal Pod Autoscaler) 示範 CPU / QPS 下的自動 scale out。
3. 分散式/解耦設計
一個主要服務（核心 API）+ 一個背景工作（worker）。
用 message queue（Kafka / RabbitMQ / SQS）連接，展示非同步處理。
4. 壓力測試與流量分流
k6/JMeter 壓測報告。
示範 scale out 前後的差異。
5. 資料庫設計
主 DB：PostgreSQL。
額外展示：NoSQL（Redis 或 MongoDB）做 cache / session / event log。
重點是「選型理由」，說明你如何考量關聯式 vs. 非關聯式。
6. 觀測性 (Observability)
健康檢查 /health
Metrics /actuator/prometheus
Log aggregation（簡單 stdout + ELK/EFK 可選）
7. 文件與架構圖
README 清楚說明：架構圖、技術選型、部署流程、CI/CD。
這是「面試官最愛看」的部分，因為比功能更能展示思考。
✅ 你 demo 的敘事方式（面試時可以這樣講）
「這個系統的功能很簡單，但我設計的重點在於如何讓它能夠在雲端可擴展、可維運。
我使用 Docker 把前後端容器化，再用 Kubernetes 部署，設定了自動擴縮與 Ingress。
資料存放在 PostgreSQL，並額外加了 Redis 作為快取。
背景任務透過 Kafka 處理，確保服務能在高流量下不會被同步請求壓垮。
我也做了壓測，展示系統在 scale out 前後的差異，並用 CI/CD pipeline 自動化部署到 AWS。」
👉 這種故事比「我做了一個 ToDo app」要有殺傷力太多了。
📌 結論
你不用花時間在「花俏功能」，CRUD 有就好。
把精力放在 Docker → K8s → 分散式 → 壓測 → 架構文件。
這樣的 demo 才能真的讓面試官看到你超越一般全端工程師、往系統架構師方向的實力。
太好了 🔥 我幫你設計一個 「架構導向 Demo 藍圖」，目標是：功能簡單，但能充分展示 架構設計能力、雲端部署經驗、可擴展性思維。
🏗️ 架構導向 Demo 藍圖
1. 功能主題（MVP）
👉 功能不用複雜，只要「大家懂」＋「能承載架構」
短網址服務（縮網址 → 轉址 → 點擊數統計）
或 待辦清單（含用戶 / 權限 / 查詢）
或 影像上傳 → 壓縮/縮圖 → 下載
📌 重點：功能是「載體」，讓你能展示 分散式架構 + DevOps 能力。
2. 架構藍圖
[Frontend: React] ----> [API Gateway / Ingress]
¦
----------------+-------------------
¦ ¦
[Spring Boot API] [Worker Service]
(CRUD / REST / GraphQL) (異步處理: 縮圖/統計)
¦ ¦
[PostgreSQL] ----------------------- [Redis/MongoDB]
¦
(持久化資料庫)
元件亮點
Spring Boot API：核心服務，提供 RESTful API。
Worker Service：非同步處理，透過 Kafka/SQS 接收事件。
PostgreSQL：主資料庫。
Redis/MongoDB：快取或儲存事件日誌。
Ingress (NGINX)：K8s 對外入口。
CI/CD (GitHub Actions)：自動化 build & deploy。
Kubernetes (k3s/EKS)：管理容器 + HPA 自動擴縮。
監控：Spring Boot Actuator + Prometheus（可選 Grafana）。
3. 技術清單（必備＋加分）
必備
後端：Java 17 + Spring Boot + Spring Data JPA
前端：React (Vite + Tailwind) 簡單 UI
資料庫：PostgreSQL
容器：Docker + docker-compose
CI/CD：GitHub Actions
部署：AWS EC2 + k3s（Kubernetes 輕量版）
Ingress：NGINX + Let’s Encrypt（免費 HTTPS）
加分
非同步處理：Kafka 或 SQS + Worker Service
NoSQL：Redis (快取 / session)
壓測：k6 / JMeter
觀測性：Prometheus + Grafana
文件：README（架構圖 + 技術選型 + 部署流程）
4. Demo 要展示的重點
1. 功能跑得起來：能 CRUD 或產生短網址。
2. CI/CD：push → 自動 build → deploy → 更新服務。
3. K8s HPA：壓測 → Pod 自動擴縮。
4. 非同步處理：請求送入 Queue → Worker 消化 → 結果寫回 DB。
5. DB 選型解釋：為什麼核心數據用 PostgreSQL、為什麼 cache/log 用 Redis/MongoDB。
6. 觀測性：Prometheus 抓 metrics，Grafana 出圖表。
7. 架構文件：清楚的架構圖、技術選型、優缺點。
5. 六週里程碑（架構導向版）
Week 1
定題（短網址 / ToDo / 影像管線）
Spring Boot + PostgreSQL（CRUD MVP）
React + 基本 UI
Week 2
Docker 化（API + Frontend + DB）
docker-compose 本地跑通
GitHub Actions：CI (build + test)
Week 3
部署 AWS EC2（Docker Compose → k3s）
Ingress + 免費網域 + HTTPS
Week 4
加入 Redis 或 MongoDB
非同步處理（Kafka / SQS + Worker Service）
CI/CD 自動部署
Week 5
壓測（k6 / JMeter）
加 HPA（自動擴縮）
加監控（Actuator + Prometheus）
Week 6
文件化（README + 架構圖 + 部署步驟）
Demo 錄影（CI/CD 流程 + scale out showcase）
發布在 GitHub / LinkedIn
6. 面試包裝方式
你可以用這個故事線：
1. 我選了一個簡單的功能作為案例，但重點在系統設計。
2. 我容器化並部署到 AWS，使用 Kubernetes 管理。
3. 我設計了異步處理與 cache，展示分散式思維。
4. 我做了壓測與自動擴縮，證明系統可伸縮。
5. 我文件化整個架構，讓其他人能一鍵重現。
✅ 這樣的 Demo，不管是履歷寫「Side Project」、還是面試拿出來講，都能展現你不只是寫 code，而是有 架構與 DevOps 能力。
🎯 就你的 Demo 來看
如果重點是「業界普遍熟悉、能快速上手」 → MySQL ✅
面試官幾乎不用解釋，所有人都懂。
適合 CRUD + 基本交易，展示「K8s + CI/CD」就夠。
如果重點是「展示架構思維 & 技術選型能力」 → PostgreSQL ✅
你可以說：
「我選 PostgreSQL，是因為它在 JSONB 與全文檢索上能同時 cover SQL 與類 NoSQL 場景，適合混合型應用。」
這會比「我用 MySQL 因為大家都用」更亮眼。
✅ 我的建議
因為你這個 Demo 是為了 架構展示 + 求職加分，我會推薦你用 PostgreSQL：
1. 在日本與國際大廠（金融、AI、資料密集公司），PostgreSQL 的接受度很高。
2. 你可以順便展示一些 進階功能（例如：JSONB 存事件 log、全文檢索 API）。
3. 在面試時比較有得講，不只是「我用了最常見的 MySQL」。
🔮 最佳策略
主要 DB：PostgreSQL（核心 CRUD + JSONB / 檢索）
輔助快取/非關聯式：Redis（展示多樣化存取模型）
這樣你可以在面試時說：
「主要業務資料我放 PostgreSQL，因為它能同時處理結構化與 JSONB 半結構化資料。
為了加速，我另外用 Redis 做快取，這樣可以展示不同資料庫選型的思維。」
要不要我幫你整理一個 「PostgreSQL + Redis」在 Demo 系統的分工設計表？
這樣你就能直接把它放到架構圖和 README 裡，講解時更有層次。
你說：
好 幫我整理一下
ChatGPT 說：
太好了 👍 我幫你整理一個 「PostgreSQL + Redis 在 Demo 系統的分工設計表」，這樣你在 README 或面試時能清楚說明 為什麼這樣選型。
🗄️ PostgreSQL + Redis 分工設計表
層面 | PostgreSQL（關聯式主資料庫） | Redis（非關聯式快取 / Key-Value store）
定位 | 系統的「真實來源」(System of Record) | 輔助角色，加速讀取、減少 DB 壓力
存放資料 | - 使用者帳號、密碼（hash） | - 熱門查詢結果快取（短網址查詢結果 / 待辦清單列表）
| - 主要業務資料（例如短網址 mapping、待辦事項） | - Session / Token 快取（登入狀態）
| - 系統事件紀錄（transaction log） | - 限流（Rate Limiting counter）
資料型態 | - 結構化表格 (Users, Tasks, UrlMapping) | - Key-Value
| - 半結構化 JSONB 欄位（事件 log、metadata） | - TTL 到期機制（快取自動過期）
- 計數器（Page views, API hits）
優勢展示 | - 關聯查詢 (JOIN) | - 超快讀寫 (in-memory)
| - 交易一致性 (ACID) | - 自動過期適合快取
| - JSONB：同時處理 SQL + NoSQL | - 適合限流與排行榜場景
架構角色 | 核心數據庫（必須保證一致性與持久化） | 快取 / 暫存層（失效可回 DB 重建）
示範價值 | 展示你能處理 正規化資料設計 + 半結構化資料 (JSONB) | 展示你理解 高併發場景下的快取策略、限流、Session 管理
🔧 Demo 系統應用案例
短網址服務 (URL Shortener)
PostgreSQL：
Table: url_mapping(id, original_url, short_code, created_at)
JSONB: access_logs 存取紀錄（IP, UserAgent, Time）
Redis：
快取 short_code → original_url 映射，避免每次查 DB
計算點擊次數（incr short_code:views）
待辦清單 (ToDo App)
PostgreSQL：
Table: tasks(id, user_id, title, status, created_at)
Redis：
快取使用者的任務列表，避免 DB 熱點查詢
存 JWT / Session token，做登入驗證
影像上傳 / 縮圖服務
PostgreSQL：
Table: images(id, user_id, original_path, status, created_at)
Redis：
任務佇列（簡單替代 MQ，存待處理圖片的 ID）
短期快取縮圖下載連結（有 TTL，過期自動清掉）
📖 面試時的敘事話術
你可以這樣說：
「我在系統裡使用了兩種不同的資料存取模型。
核心的使用者與業務資料放在 PostgreSQL，因為它能提供交易一致性，也能利用 JSONB 存半結構化資料。
但像短網址的查詢、登入 Session、點擊次數，這些高頻操作就放在 Redis，因為它在記憶體裡速度非常快，還能利用 TTL 自動清除。
這樣的設計讓系統既可靠又能在高併發場景下保持效能。」
✅ 這樣的分工能突顯：
你了解 關聯式 vs 非關聯式的適用場景
你能做 架構選型（而不是盲目選一個 DB）
你能在面試時「有得講」，而不是只有 CRUD Demo

## 短縮ユーアールエル
但我好奇一件事情 我不是服務商 我只是租借一個AWS的伺服器 這樣的話我有辦法去實作短網址的功能?
ChatGPT 說：
已思考 18s
可以的！就算你不是「服務商」，只要你有一台 AWS 主機（或用無伺服器組合），一樣能自己做一個短網址服務。關鍵在於：你要有一個「自己掌控的短網域」，再用程式把「短碼 → 原始網址」的對照表做成 HTTP 301/302 重新導向（redirect）。
下面給你兩種做法：從最簡到可擴充。
方案A：最小可用（單台 EC2 就能跑）
適合想快做出 Demo / PoC。
你需要
1. 一個短網域（例如 sho.rt；用 Route53 或任一域名註冊商買）
2. 一台 EC2（或用 Lightsail 也可）
3. 一個小型 DB（可先用 SQLite / MySQL；要快也能用 Redis）
4. Nginx（做反向代理 + TLS）＋ 你的 Web 程式（Node/Go/Java 皆可）
步驟
1. 註冊短網域 → 在 DNS（Route53）把 A/AAAA 指到你的 EC2（固定 IP 可用 Elastic IP）。
2. 申請憑證（TLS/SSL）：用 Let’s Encrypt 或 ACM（若前面掛 ALB/CloudFront）。
3. 寫兩個 API：
POST /shorten：輸入長網址，產生短碼並存 DB。
GET /{code}：查 DB，把使用者 301/302 redirect 到長網址。
4. Nginx 轉發到你的程式；或程式直接綁 443（不建議，維運差）。
5. （可選）把 code → URL 放 Redis 當快取，減少 DB 查詢。
超精簡範例（Node.js/Express）
import express from "express";
import { customAlphabet } from "nanoid"; // 產短碼：Base62 也行
const app = express();
app.use(express.json());
const nano = customAlphabet("0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ", 7);
const db = new Map(); // PoC 先用記憶體；正式換 MySQL/Redis
app.post("/shorten", (req, res) => {
const { url } = req.body;
const code = nano();
db.set(code, url);
res.json({ shortUrl: `https://sho.rt/${code}` });
});
app.get("/:code", (req, res) => {
const url = db.get(req.params.code);
if (!url) return res.status(404).send("Not found");
// 永久或暫時導向：產品期建議 302，確定穩定後再 301
res.redirect(302, url);
});
app.listen(3000);
資料表（MySQL 例）
CREATE TABLE short_urls (
id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
code VARCHAR(12) UNIQUE NOT NULL,
long_url TEXT NOT NULL,
user_id BIGINT NULL,
expire_at DATETIME NULL,
created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
CREATE INDEX idx_code ON short_urls(code);
方案B：雲原生可擴充（免自管伺服器）
適合之後要撐流量、好維運、便宜空載成本。
元件
Route53（你的短網域 DNS）
CloudFront（全球邊緣加速，TLS 憑證用 ACM）
API Gateway + Lambda（POST /shorten、GET /{code}）
DynamoDB（存 code → longUrl；壓力大也穩）
(選) Lambda@Edge/CloudFront Function（在邊緣直接查快取或做簡單邏輯）
(選) ElastiCache/Redis（熱碼快取）
請求路徑
使用者 → CloudFront（TLS 終結）→ API Gateway → Lambda
→ 查 DynamoDB 拿長網址 → 回 302 + Location → 瀏覽器自動前往長網址
優點
幾乎免管機器、可自動擴充。
開銷跟流量成正比，小量超便宜。
關鍵疑惑一次解答
Q1. 為什麼不需要再去註冊很多網域？
因為你只需要 1 個你自己的短網域（例如 sho.rt）。所有短網址都長在這個網域後面：
https://sho.rt/abc123、https://sho.rt/k9Z0eQ ……
短碼是你在資料庫裡維護的「代碼 → 原始URL」對照；不是每個短網址都佔一個新網域。
Q2. 點擊短網址，封包會到哪？
會 先到你的短網域的伺服器/雲元件（EC2 / CloudFront / ALB / API GW），
你查到長網址後用 HTTP 301/302 回給瀏覽器，瀏覽器才會去原站。
（所以你也能在這一步做統計、風控、黑名單等。）
Q3. 沒有網域可不可以做？
技術上可以用 EC2 的公網 DNS 或 IP（例如 http://1.2.3.4/aBcDe），但：
很醜、不可靠、也不「短」。
換機器/縮放時會變動。
實務上強烈建議買一個短網域。
實作細節建議（面試友善）
短碼產生：
避免碰撞：用資料庫唯一索引，衝突就重試。
規則：Base62、或用雪花 ID / ULID 再轉碼。
可加「自訂碼」：用戶自選（要驗重）。
SEO / 狀態碼：
產品初期、目標是可更新與 A/B：302（暫時）
確認長期不變、要傳遞權重：301（永久）
快取：
code → URL 放 Redis（或 Lambda 快取在記憶體 + 短 TTL），大幅減少 DB 負載。
統計與追蹤（加分）：
點擊數、Referer、User-Agent、國家/城市（可用 CloudFront header、GeoIP）、時間序列（Kinesis / Firehose → S3 / Athena）。
安全 & 風控：
Rate limit（API Gateway usage plan / WAF）。
濫用偵測（釣魚/惡意網址黑名單）。
長網址白名單/黑名單規則。
XSS/開放轉址警示（顯示中間頁 optional）。
到期機制：
expire_at 到期即 404 或導向中間頁提示已失效。
你可以這樣開始（最短路徑）
1. 買個短網域（Route53）
2. 起一台 Lightsail 或 EC2（Ubuntu），裝 Nginx + Node/Java
3. 貼上方最小程式 → 把網域導到機器 → 申請 TLS
4. 可以用了！接著再補：DB、快取、統計、管理後台
想要我幫你把 方案A（單台EC2） 或 **方案B（無伺服器）**的 AWS 架構圖 + Terraform/CloudFormation 雛形一次給你嗎？我可以直接依你現在的技術棧（Java Spring / Node.js）產一個你可用的骨架專案。

## Sheet6
影像上傳與縮圖管線（S3、SQS 或 Kafka 事件流，若你想展示分散式） 這個我有點不太明確了解 可以幫我詳細的介紹一下你指的是什麼意思嗎
ChatGPT 說：
好的 👍 我來幫你把 「影像上傳與縮圖管線（S3、SQS 或 Kafka 事件流）」 的概念完整拆開說清楚。這個主題在系統設計或面試時很常被問到。
1️⃣ 為什麼要做「影像上傳與縮圖管線」？
假設有一個網站或 App，使用者可以上傳圖片（例如：頭像、商品照片、相簿）。
但這些圖片往往很大，如果直接拿來顯示會：
影響載入速度（顯示一張 5MB 的照片很慢）。
浪費頻寬。
影響前端排版（需要不同尺寸的小圖、縮圖）。
👉 所以常見的解法是：
1. 使用者上傳原始圖檔。
2. 系統自動產生不同尺寸的縮圖（縮略圖、預覽圖、大圖）。
3. 使用者或前端頁面只取需要的尺寸來顯示。
2️⃣ 「管線（Pipeline）」是什麼意思？
這裡的 Pipeline 指的是一個「資料處理流程」，像工廠的生產線：
原始圖片進來 → 經過一系列處理（壓縮、縮圖、加浮水印） → 存到目標位置 → 回傳可用的網址。
它可以是同步（馬上生成）或非同步（丟到背景去處理）。
3️⃣ 為什麼提到 S3、SQS、Kafka？
這些是 AWS / 分散式架構裡的關鍵元件，用來處理大量圖片：
S3 (Simple Storage Service)
用來存圖片。
使用者上傳圖片後，原圖放到 S3。
產生的縮圖也放到 S3。
SQS (Simple Queue Service)
消息佇列，確保圖片處理流程解耦。
上傳完圖片 → 發一個「任務訊息」到 SQS → 後端 Worker 收到訊息去處理（縮圖）。
好處：不會因為瞬間很多人上傳就把服務壓垮。
Kafka (Event Streaming Platform)
更高階的事件流平台。
適合高併發、需要即時處理的情境（例如：同時處理上萬張圖片，並記錄處理狀態）。
與 SQS 類似，但功能更強（事件持久化、消費群組、即時流處理）。
4️⃣ 一個典型的流程（事件驅動）
1. 使用者上傳圖片 → 存到 S3
2. S3 觸發事件（或系統寫一條任務到 SQS/Kafka）
3. 後端的 Image Worker 收到事件 → 讀取原始圖片 → 生成縮圖
4. 把縮圖存回 S3
5. 更新資料庫（紀錄縮圖路徑 / URL）
6. 前端就能拿到對應的縮圖網址顯示
5️⃣ 這個功能為什麼適合拿來 Demo？
因為它有幾個亮點：
雲端技術：S3、SQS、Kafka，都是面試愛問的東西。
事件驅動架構：展示你懂 decoupling（解耦）、非同步處理。
可擴展性：如果有一百人同時上傳，系統也能用 queue / streaming 來撐住。
容易展示：Demo 時你可以用一個簡單網站，讓人上傳圖片，然後幾秒後縮圖出來。
📌 簡單一句話總結：
「影像上傳與縮圖管線」就是：使用者上傳圖片 → 存到 S3 → 發事件到 SQS/Kafka → 後端 Worker 生成縮圖 → 存回 S3 → 回傳縮圖網址。
這樣能展示你對 分散式、非同步處理、雲端服務 的理解。

## Sheet7
結論先講：可以！而且很聰明。
用你自己的電腦把「分散式與容器編排」玩到紮實；上雲端只放「輕量、看得到 AWS 足跡的 Demo」。這樣既展現核心能力，又不會每月被扣太多費用。下面給你一套可直接照做的「雙軌方案」。
你的展示策略（雙軌）
① 本機（或家裡的小主機）＝「能力實力場」
重點：Docker／Kubernetes／分散式設計全都跑在這裡。
Kubernetes：用 k3d / kind / k3s 起單機多節點叢集（最省資源）。
服務組合：
Java Spring Boot（API）
PostgreSQL（資料庫）
Redis（快取／佇列）
Nginx / Ingress（反向代理）
-（可選）Prometheus + Grafana（監控、Dashboard）
實戰內容：
Helm / Kustomize 部署
滾動更新、HPA（自動水平擴展，示意用 CPU/記憶體假負載）
Readiness/Liveness Probes
ConfigMap/Secret、PV/PVC（資料持久化）
CI（GitHub Actions）→ 本機 Registry → 叢集部署
測試工具：k6 或 wrk 壓測，展示延遲/吞吐量隨副本數變化。
文件化：Repo 裡放 README + 架構圖 + 指令清單，一鍵 make up 跑起來。
這一塊展現你對容器化、服務拆分、可觀測性與部署流程的掌握，面試時超加分。
② AWS（雲端）＝「輕量可連線的名片場」
重點：讓面試官能在線 demo，同時留下「我用過 AWS 的證據」，但控制成本。
選 1–2 個雲服務主題（別一次全包）：
例 A：影像上傳與縮圖（S3 + Lambda + API Gateway + CloudFront）
例 B：短網址（API Gateway + Lambda + DynamoDB + CloudFront）
為何選這些？
不用 EC2 也能完成（省錢、省維運）。
有「事件觸發／託管服務／權限（IAM）」等 AWS 關鍵點。
Demo 直觀：上傳→幾秒後有縮圖；或短網址→立即 302 導向。
資料層：能用 DynamoDB（免費額度友善） 就別先上 RDS。
前端：放到 S3 + CloudFront，全球可存取、成本很低。
觀測：CloudWatch 指標 + 簡單告警。
基礎 IaC：用 CDK 或 Terraform 管一套最小基建（也顯示你會 IaC）。
這一塊證明你真的動手用過 AWS，而且懂得選擇雲原生與成本意識的做法。
成本控制（很重要，避免「每月 > NT$1,000」）
避免長開 EC2：先不開或只在要展示時開一台小機（t3.micro/small 或 t4g.micro/small；用完就 Stop）。
優先選託管／無伺服器：S3、API Gateway、Lambda、DynamoDB、SQS 都是按量計費，小量幾乎免費。
S3 Lifecycle：上傳測試檔設規則 7–30 天自動刪除。
CloudFront：小流量幾乎感受不到費用（但仍要監控）。
Budget 告警：設定 AWS Budgets，超過 NT$300/500/800 就寄信提醒。
標籤治理：資源加 Project=PortfolioDemo，月底用 Cost Explorer 檢視。
一鍵清理：提供 destroy.sh 或 Terraform destroy，避免遺留花費。
你可以怎麼說（面試敘事模板）
「分散式與容器編排我在本機的 k3s/kind 叢集完整實作：Spring Boot、PostgreSQL、Redis、Ingress、HPA、監控都跑起來，並用 k6 壓測觀察擴展行為。上雲部分，我挑了兩個雲原生題材做成線上 Demo：
1. 影像上傳→S3 觸發 Lambda 產生縮圖，前端透過 CloudFront 服務；
2. 短網址服務用 API Gateway + Lambda + DynamoDB。
這樣既展現我對分散式與容器的掌握，也符合雲端成本與維運最佳實務。」
立即可行的待辦
本機：用 k3d 建三節點叢集 → 部署 Spring/PG/Redis → 加 HPA + Grafana。
雲端：先做 影像縮圖（S3+Lambda） 或 短網址（APIGW+Lambda+DDB） 任一。
Repo：放 架構圖、指令、Makefile、壓測報告圖片。
成本：開 AWS Budgets 告警、S3 設 Lifecycle、完成後記得 destroy。
如果你決定 Java Spring 為主或Node.js 為主，我可以幫你：
出一份 Docker Compose（本機版） 或 k3d/kind 的 Kubernetes 清單；
以及一套 S3+Lambda（或短網址） 的最小 IaC 腳手架。
你偏好哪個技術棧？我就直接給你可以跑的骨架。

## Sheet8
對！你抓到大方向了 👌 我幫你再稍微整理一下流程跟觀念，讓概念更完整：
🔑 基本概念
1. 映像檔（Image）來源
像 PostgreSQL、Redis 這些常見服務，官方或社群已經在 Docker Hub（或其他 Registry）提供現成的 Image。
你直接拉就能用，例如：
docker pull postgres:16
docker pull redis:7
2. 自己的程式（Spring Boot）
你要先 build 一個屬於自己的 Image（用 Dockerfile 或 Jib）。
然後 push 到某個 Registry（Docker Hub / GHCR / ECR），方便 k8s 節點拉取。
3. Kubernetes (k8s) 負責 orchestrate（編排）
你寫 YAML manifest（Deployment / Service / Ingress）。
指定「這個 Pod 要跑哪個 image」。
k8s 就會從 Registry 拉 image 下來，幫你跑起來，並確保健康（掛掉就重啟）。
📦 一個簡化的例子
假設你要跑 Spring Boot + PostgreSQL + Redis：
1. 拉官方 DB / Cache Image
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
name: postgres
spec:
replicas: 1
selector:
matchLabels:
app: postgres
template:
metadata:
labels:
app: postgres
spec:
containers:
- name: postgres
image: postgres:16
env:
- name: POSTGRES_PASSWORD
value: mysecret
ports:
- containerPort: 5432
2. 自己的 Spring Boot Image
先 build & push：
docker build -t mydockerhubusername/myapp:1.0 .
docker push mydockerhubusername/myapp:1.0
然後在 k8s Deployment 用：
containers:
- name: myapp
image: mydockerhubusername/myapp:1.0
ports:
- containerPort: 8080
3. Redis 也是一樣
containers:
- name: redis
image: redis:7
ports:
- containerPort: 6379
🚀 流程圖（簡化版）
1. Docker Hub 拉官方 image（Postgres / Redis）。
2. 你自己 build Spring Boot image → 推到 Docker Hub。
3. k8s Deployment → 指定這些 image → k8s 幫你拉下來並 run。
4. Service / Ingress 把它們串起來，對外提供 API。
✅ 總結一句話
Postgres、Redis：直接用 Docker Hub 官方 image。
Spring Boot：自己 build image、push 到 registry。
Kubernetes：讀 YAML → 拉對應的 image → 幫你 run 起來並管理。

## Sheet9
超好的問題！先把名詞對齊一下：你說的 「B 模式」＝ 佇列／事件流。剛剛你打到的「Q 跟 String」應該是指 Queue（佇列）跟 Stream（事件流）。
「Q（Queue）」到底是什麼？
一句話：一個專門幫你「暫存、排隊、分發」訊息的服務。
API 把「要做的事」丟進去（訊息/任務）。
Worker 從裡面取出來處理，處理完回報「我完成了」。
期間 Queue 幫你確保：不丟失、能重試、可控速、可擴充。
它跑在哪裡？
有三種典型方式：
1. 雲端託管服務（不需要你自己裝軟體）
例：AWS SQS（Queue）、Amazon MSK / Confluent Cloud（Kafka, Stream）
優點：穩、可擴充、免維運；缺點：需上雲、依賴雲帳單
API/Worker 透過雲端的 HTTP/SDK 連上去用
2. 自架在你的機器/VM 上（Ubuntu 上的一個服務/Process，通常用 Docker 跑）
例：RabbitMQ（Queue）、Redis Streams（Stream）、Kafka（Stream）、NATS（Queue/Stream）
優點：本機/內網就能跑、可離線開發；缺點：你要自己維運
形式：可以是「一個或多個進程」，你會用 systemd 或 Docker Compose 啟動
3. 嵌入式/記憶體版（開發用）
例：Spring 直接用本機記憶體佇列（BlockingQueue）做最小雛形
只適合 Demo/單機測試，不具備持久化與容錯
Queue vs Stream（差在哪？）
類型 | 代表 | 典型特性 | 適合場景
Queue（佇列） | SQS、RabbitMQ、NATS JetStream（可混） | 任務「一次且僅一次 語意」為目標（實務多為至少一次 + 去重）；消費掉就不再給別人 | 工作任務、背景 Job、縮圖、寄信
Stream（事件流） | Kafka、Redis Streams | 訊息保留一段時間；多個消費群組可各自讀；可重播 | 事件溯源、行為日誌、多下游訂閱、即時分析
你做「影像縮圖任務」：Queue 已經很好用（SQS/RabbitMQ/Redis Streams 也能當隊列用）。
你要「一個上傳事件 → 多個服務都要各自讀、且能回放歷史」：Stream（Kafka） 更適合。
它怎麼「確保不丟」與「重試」？
以 Queue（像 SQS/RabbitMQ）為例：
API SendMessage（寫入任務）。
Worker ReceiveMessage 把任務取出來處理，此時任務暫時隱藏（Visibility Timeout）。
處理成功 → Ack/Delete（刪除任務）；
逾時或失敗沒 Ack → 任務自動回到佇列，可被別的 Worker 再次取走（重試）。
多次失敗 → 丟到 DLQ（死信佇列），供人工排查。
你在本機要怎麼跑一個 Queue/Stream？
最簡單用 Docker Compose：
選項 A：Redis Streams（輕巧、超快起）
# docker-compose.yml
services:
redis:
image: redis:7
ports: ["6379:6379"]
Spring Boot API：上傳後 XADD images:uploaded * key uploads/abc.jpg
Worker：XREADGROUP GROUP g1 c1 BLOCK 0 STREAMS images:uploaded >
好處：超級容易在本機玩起來。
選項 B：RabbitMQ（傳統 Queue，管理介面友善）
services:
rabbitmq:
image: rabbitmq:3-management
ports: ["5672:5672", "15672:15672"] # 15672 是 Web UI
API：basic.publish 推訊息到 queue
Worker：basic.consume 取訊息，處理完 ack
Web 管理台可看訊息堆積與消費狀況。
選項 C：Kafka（事件流）
services:
zookeeper:
image: confluentinc/cp-zookeeper:7.5.0
environment:
ZOOKEEPER_CLIENT_PORT: 2181
ports: ["2181:2181"]
kafka:
image: confluentinc/cp-kafka:7.5.0
ports: ["9092:9092"]
environment:
KAFKA_ZOOKEEPER_CONNECT: zookeeper:2181
KAFKA_ADVERTISED_LISTENERS: PLAINTEXT://localhost:9092
KAFKA_OFFSETS_TOPIC_REPLICATION_FACTOR: 1
API：produce 到 image.uploaded topic
Worker：同一個 consumer group 內的多個實例分工 consume
提供保留/回放、多訂閱者能力（成本與複雜度較高）
心智模型（比喻）
Queue 像「叫號機」：API 把號碼單塞進機器 → Worker 叫到號碼就處理 → 完成後把號碼單丟掉。
Stream 像「記錄帶」：所有事件都沿著膠卷排好，你可以從任何位置開始看、也能多個人各看一份。
回到你的問題（重點）
Q 到底是什麼？ → 一個服務（軟體），負責存放/排隊/分發訊息。
它在哪？ → 可以在雲端（SQS/Confluent Cloud），也可以自架在 Ubuntu（RabbitMQ/Redis/Kafka），常用 Docker 跑。
誰負責「監看」？ → Worker 永遠在那裡「拉取/訂閱」訊息，不是 API 去喚醒它。